Утверждено

Решением президиума

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по стратегическому развитию и национальным проектам

от 12 декабря 2018 г. №2

# П А С П О Р Т

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

# 1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Г.О.Мовсисян, заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики |  |  |
| Руководитель регионального проекта | А.М.Кумыков, Министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | И.В.Шонтукова, заместитель Министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  |
| Связь с государственными программами Кабардино-Балкарской Республики | Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» |  |  |

# 2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 61,6 | 1 января 2018 г. | 61,6 | 73 | 75 | 76 | 77,5 | 78,5 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс.человек, нарастающим итогом | Основной | 0,8 | 1 января 2018 г. | 0,8 | 1,0* | 2,5* | 3,0* | 4,5* | 5,0* | 6,0* |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 2,6 | 1 января 2018 г. | 2,6 | 5,381 | 8,072 | 12,1 | 14,7 | 18,8 | 22,0 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 5. | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 1.1. | Создано 30,676 тыс. новых человеко-мест (не менее 5000 мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 01.01.2019 г. – 31.01.2021 г. | За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 30,676 тыс. новых человеко-мест (не менее 5000 мест) (к концу 2021 года – 32000 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 г. – 31.01.2024 г. | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.3. | Не менее 2000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 2500 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 4000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 5000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 6000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 7000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2019 г. – 31.01.2024 г. | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | В 169 общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 169 общеобразовательных организациях не менее 46000 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Созданы 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. | Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году созданы 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 01.01.2020 г. – 01.07.2021 г. | По итогам утверждения методологии сопровождения, наставничества в Кабардино-Балкарской Республике будет разработан и утвержден план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. К середине 2021 года в общеобразовательные организации Кабардино-Балкарской Республики внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.7. | Не менее 34 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий до 70% от общего числа детей указанной категории. Учреждениями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик |
| 1.8. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике | 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г. | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью |
| 1.9 | Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 21.04.2019 г. – 26.04.2019 г. | Определены площадки проведения всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике. |
| 1.10. | Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. | Реализованы мероприятия по созданию центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования |
| 1.11. | В Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | К концу 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) |
| 1.12. | Не менее учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей | 01.01.2019 г. – 31.08.2024 г. | Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечения продвижения лучших образовательных проектов |
| 1.13. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.14. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кабардино-Балкарской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кабардино-Балкарской Республике, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.15. | Обучающимся 5-11 классов в Кабардино-Балкарской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г. | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |  |
| 1.1 | В Кабардино-Балкарской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Кабардино-Балкарской Республике | 215,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,73 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,57 |
| 1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,57 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| 1.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Для 46 тыс. детей не менее чем в 169 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 28,38 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 202,38 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет | 26,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 188,40 |
| 1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 26,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 188,40 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,98 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 13,98 |
| 1.2.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Создано не менее 30,676 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,32 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет | 194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,36 |
| 1.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,36 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 1.3.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 440,43 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 614,43 |
| федеральный бюджет |  | 434,33 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 596,33 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 434,33 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 596,33 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 6,10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 18,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *- ежегодно корректируется по результатам конкурсного отбора

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Кумыков А.М. | Министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Мовсисян Г.О. | 12,5 |
|  | Администратор регионального проекта | Шонтукова И.В. | Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Кумыков А.М. | 12,5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Участник регионального проекта | Касьянва Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Люев А.Х. | Проектный менеджер | Кумыков А.М. | 12,5 |
| В Кабардино-Балкарской Республике создано 30676 новых человеко-места (не менее 5000 мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Шонтукова И.В. | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Кодзоков А.А. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | Кумыков А.М. | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Кушчетеров А.В. | Директор ГБОУ «Центр непрерывного развития» | Шонтукова И.В. | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Бжанбеева Э.И. | Главный специалист-эксперт отдела контрактной службы и материально-технического обеспечения | Биттуев А.Х. | 12,5 |
| Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Елеева А.А. | Ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Касьянова Т.А. | 50 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |
| Не менее 7000 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Агирова С.Х. | Начальник отдела профессионального образования министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Мальбахов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Елеева А.А. | Ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Касьянова Т.А. | 15 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | И.о. директора ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кольченко А.В. | И.о. директора ГБУ ДО «эколого-биологический центр» | Кумыков А.М. | 20 |
| В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Кодзоков А.А. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | А.Х.Биттуев | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Казиева Л.В. | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |
| Созданы 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Кодзоков А.А. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | А.Х.Биттуев | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Бжанбеева Э.И. | Главный специалист-эксперт отдела контрактной службы и материально-технического обеспечения | Биттуев А.Х. | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Казиева Л.В. | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | Кумыков А.М. | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
| Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | И.о. директора ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Кольченко А.В. | И.о. директора ГБУ ДО «эколого-биологический центр» | Кумыков А.М. | 15 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |
| Не менее 70 % детей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Устова Л.А. | Консультант отдела дошкольного и общего среднего образования | Мальбахов А.А. | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | И.о. директора ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кольченко А.В. | И.о. директора ГБУ ДО «эколого-биологический центр» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |
| Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Кодзоков А.А. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | А.Х.Биттуев | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Казиева Л.В. | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Бжанбеева Э.И. | Главный специалист-эксперт отдела контрактной службы и материально-технического обеспечения | Биттуев А.Х. | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кушчетеров А.В. | Директор ГБОУ «Центр непрерывного развития» | Шонтукова И.В. | 20 |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Альтудов Ю.К. | Ректор ФГОБОУ ВО «КБГУ им.Х.М. Бербекова» | А.М. Кумыков | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Люев А.Х. | Проектный менеджер | А.М. Кумыков | 12,5 |
| В Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Кодзоков А.А. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | А.Х.Биттуев | 12,5 |
|  | Участник регионального проекта | Дышекова Б.М. | Ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Касьянова Т.А. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Казиева Л.В. | Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | И.о. директора ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 20 |
| Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | Директор ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кольченко А.В. | И.о. директора ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» | Кумыков А.М. | 20 |
| Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Шонтукова И.В. | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | Директор ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кольченко А.В. | И.о. директора ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Арипшев М.Х. | Директор ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Калмыкова К.А. | Директор ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | Кумыков А.М. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кольченко А.В. | И.о. директора ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» | Кумыков А.М. | 20 |
| Обучающимся 5-11 классов в Кабардино-Балкарской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Касьянова Т.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Мальбахов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | А.М. Мизова | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов | 20 |

# 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

6.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

В республике создан и функционирует детский технопарк «Кванториум» и его филиалы в двух муниципальных образованиях Кабардино-Балкарии.

Численность детей, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» по современным программам технической и естественно-научной направленности, составляет 800 человек.

Функционирование детского технопарка «Кванториум» позволило увеличить представленность Кабардино-Балкарской Республики в финальных этапах всероссийских и международных мероприятий.

В республике создан центр по выявлению и поддержке одаренных детей,  открытый на  базе ведущей образовательной организации  ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город», функционирующий с учётом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех». Ведётся реестр достижений учащихся.

6.2. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской республики

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по КБР | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Городской округ Нальчик | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Городской округ Баксан | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Городской округ Прохладный | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Баксанский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Зольский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Лескенский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Майский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Прохладненский Муниципальныйрайон | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Терский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Урванский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Чегемский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Черекский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Эльбрусский Муниципальный район | 61,6 | 1 января 2018 | 61,6 | 72* | 75* | 76* | 77,5* | 79* | 80* |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по КБР | 800 | 1 января 2018 | 800 | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Городской округ Нальчик | 400 | 1 января 2018 | 400 | 480 | 750 | 900 | 1350 | 1500 | 1800 |
| Городской округ Баксан | 20 | 1 января 2018 | 20 | 30 | 190 | 230 | 334 | 350 | 420 |
| Городской округ Прохладный | 30 | 1 января 2018 | 30 | 36 | 180 | 195 | 300 | 345 | 390 |
| Баксанский Муниципальный район | 20 | 1 января 2018 | 20 | 30 | 200 | 240 | 360 | 400 | 480 |
| Зольский Муниципальный район | 10 | 1 января 2018 | 10 | 22 | 160 | 185 | 290 | 320 | 390 |
| Лескенский Муниципальный район | 10 | 1 января 2018 | 10 | 22 | 75 | 100 | 145 | 170 | 200 |
| Майский Муниципальный район | 100 | 1 января 2018 | 100 | 120 | 115 | 135 | 202 | 225 | 280 |
| Прохладненский Муниципальныйрайон | 15 | 1 января 2018 | 15 | 16 | 125 | 150 | 225 | 250 | 300 |
| Терский Муниципальный район | 100 | 1 января 2018 | 100 | 120 | 160 | 185 | 290 | 320 | 380 |
| Урванский Муниципальный район | 25 | 1 января 2018 | 25 | 30 | 213 | 255 | 382 | 425 | 510 |
| Чегемский Муниципальный район | 45 | 1 января 2018 | 45 | 53 | 170 | 210 | 310 | 340 | 410 |
| Черекский Муниципальный район | 15 | 1 января 2018 | 15 | 19 | 75 | 100 | 145 | 170 | 210 |
| Эльбрусский Муниципальный район | 10 | 1 января 2018 | 10 | 22 | 87 | 115 | 167 | 185 | 230 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по КБР | 2,6 | 1 января 2018 г. | 2,6 | 5,381 | 8,072 | 12,1 | 14,7 | 18,8 | 22,0 |
| Городской округ Нальчик | 1,0 | 1 января 2018 г. | 1,0 | 1,61 | 2,42 | 3,63 | 4,41 | 5,64 | 6,6 |
| Городской округ Баксан | 0,3 | 1 января 2018 г. | 0,3 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,41 | 1,65 |
| Городской округ Прохладный | 0,15 | 1 января 2018 г. | 0,15 | 0,34 | 0,52 | 0,78 | 0,95 | 1,22 | 1,43 |
| Баксанский Муниципальный район | 0,3 | 1 января 2018 г. | 0,3 | 0,43 | 0,64 | 0,96 | 1,17 | 1,50 | 1,76 |
| Зольский Муниципальный район | 0,11 | 1 января 2018 г. | 0,11 | 0,32 | 0,48 | 0,72 | 0,88 | 1,12 | 1,32 |
| Лескенский Муниципальный район | 0,11 | 1 января 2018 г. | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,66 |
| Майский Муниципальный район | 0,11 | 1 января 2018 г. | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,54 | 0,66 | 0,84 | 0,99 |
| Прохладненский Муниципальныйрайон | 0,1 | 1 января 2018 г. | 0,1 | 0,26 | 0,40 | 0,60 | 0,73 | 0,94 | 1,1 |
| Терский Муниципальный район | 0,06 | 1 января 2018 г. | 0,06 | 0,32 | 0,48 | 0,72 | 0,88 | 1,12 | 1,32 |
| Урванский Муниципальный район | 0,06 | 1 января 2018 г. | 0,06 | 0,45 | 0,68 | 1,02 | 1,24 | 1,59 | 1,87 |
| Чегемский Муниципальный район | 0,1 | 1 января 2018 г. | 0,1 | 0,37 | 0,56 | 0,84 | 1,02 | 1,31 | 1,54 |
| Черекский Муниципальный район | 0,1 | 1 января 2018 г. | 0,1 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,66 |
| Эльбрусский Муниципальный район | 0,1 | 1 января 2018 г. | 0,1 | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,51 | 0,65 | 0,77 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по КБР | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Городской округ Нальчик | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Городской округ Баксан | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 150 | 187,5 | 300 | 375 | 450 | 525 |
| Городской округ Прохладный | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 130 | 162,5 | 260 | 325 | 390 | 455 |
| Баксанский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 160 | 200 | 320 | 400 | 480 | 560 |
| Зольский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Лескенский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 60 | 75 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Майский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 90 | 112,5 | 180 | 225 | 270 | 315 |
| Прохладненский Муниципальныйрайон | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Терский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Урванский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 170 | 212,5 | 340 | 425 | 510 | 595 |
| Чегемский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 140 | 175 | 280 | 350 | 420 | 490 |
| Черекский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 60 | 75 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Эльбрусский Муниципальный район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 70 | 87,5 | 140 | 175 | 210 | 245 |

*-  ежегодно корректируется по результатам конкурсного отбора

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

# План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создано 30676 новых человеко-мест (не менее 5000 мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Новые места созданы в каждом муниципальном образовании Кабардино-Балкарской Республики | ПСР (проектный совет) |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.10.2018 г | 30.10.2018 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП (руководитель регионального проекта) |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2019 г. | 28.02.2019 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РРП |
| 1.1.3. | Отбор образовательных учреждений для создания новых мест дополнительного образования детей |  | 01.02.2019 г. | 28.02.2019 г. | Касьянова Т.А. | Информационный отчет. Список образовательных учреждений с указанием количества новых мест и направленность дополнительных общеобразовательных программ | АРП (администратор регионального проекта) |
| 1.1.4. | Формирование плана создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ |  | 01.03.2019 г. | 20.03.2019 г. | Касьянова Т.А. | Информационный отчет. Сформированы потребности в ресурсоном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях | АРП |
| 1.1.4. | Повышение квалификации педагогических работников для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам на новых местах |  |  | 31.08.2019 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационный отчет. 100% педагогических работников, работающих на новых местах ,при необходимости прошли обучение | АРП |
| 1.1.5. | Закупка, доставка и установка средств обучения |  | 01.04.2019 г. | 31.08.2019 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | План-график закупок. Контракты, документы исполнения обязательств. Отчеты исполнения контрактов. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 1.1.6. | Обеспечена готовность начала занятий на новых местах |  |  | 31.08.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В., руководители органов управления муниципальных районов и городских округов | Информационный отчет. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | РРП |
| 1.1.7. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов |  | 01.03.2019 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А. | Информационно-аналитический отчет |  |
| 1.1. | Создано 30676 новых человеко-мест (не менее 5000 мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  | 31.12. 2019 г. | Мовсисян Г.О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ (высшее должностное лицо) |
| 2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет. | ПСР |
| 2.1.1. | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия |  | 10.01.2019 г. | 30.01.2019 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Приказ органа управления образованием | РРП |
| 2.1.2 | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов |  | 01.02.2019 г. | 01..04.2019 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационное письмо с приложением графика проведения открытых онлайн-уроков | АРП |
| 2.1.3. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках |  | 01.04.2019 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А., руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 2.1. | 20 % от общего числа обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  | 31.12.2019 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 3. | Не менее 2000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 3.1.1. | Доведение плана реализации проекта до муниципальных органов управления образованием |  |  | 30.03.2019 г. | Касьянва Т.А. | Информационное письмо | РРП |
| 3.1.2. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
| 3.1.3. | Изучение востребованности профессий на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике |  | 01.02.2019 г. | 01.03.2019 г. | Агирова С.Х. | Информационная справка | АРП |
| 3.1.4. | Формирование списка партнеров для реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.02.2019 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Список партнеров | АРП |
| 3.1.5. | Проведение фестиваля профессий |  | 01.10.2019 г. | 10.11.2019 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и положение о проведении Фестиваля профессий | АРП |
| 3.1. | 2000 тыс. детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  | 31 декабря 2019 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 4. | В 24 общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 01.01. 2019 г. | 31.12.2019 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 4.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.10. 2018 г. | 15.11. 2018 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.01.2019 г. | 28.02.2019 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |
| 4.1.3. | Заключение соглашений с главами местных администраций муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятия |  | 01.03.2019 г. | 20.03.2019 г. | Кодзоков А.А. | Соглашения с главами местных администраций муниципальных районов | РРП |
| 4.1.4. | Реализация перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 1 мая 2019 г. | 31.12.2019 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов | Итоговый отчет | РРП |
| 4.1.5. | Мониторинг реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2019 г. | 20.12.2019 г. | Касьянова Т.А. | Детализированный отчет, отчет по объектам | РРП |
| 4.1.6. | Подготовка итогового отчета |  |  | 20.112.2019 г. | Касьянова Т.А. | Итоговый отчет | РРП |
| 4.1. | В 24 общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | . | 31.12.2019 г. | Мовсисян Г. О. | Итоговый отчет | ВДЛ |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Кумыков А.М. | Методические рекомендации об организации сопровождения, наставничества и «шефства» | ПСР |
| 5.1.1. | Разработка и реализация перечня мер по развитию наставничества |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А | Перечень мероприятий, Информационно-аналитическая справка | АРП |
| 5.1.2 | Подготовка нормативных документов для внедрения методологии наставничества |  | 01.03.2019 г. | 30.03.2019 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и методические рекомендации | АРП |
| 5.1.3. | Проведение семинара по вопросу внедрения наставничества |  |  | 20.03.2019 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и программа проведения семинара | АРП |
| 5.1.4. | Определение партнеров в реализации наставничества |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В., Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Список партнеров | РРП |
| 5.1.5. | Формирование списка наставников и лиц, в отношении которых осуществляется наставничество |  | 01.03.2020 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В., Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Список наставников | РРП |
| 5.1.6. | Проведение форума наставников |  | 20.03.2021 г. |  | Касьянова Т.А. | Приказ, положение о форуме наставников | РРП |
| 5.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов |  |  | 31.12.2019 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 6. | Не менее 34 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 01.01.2019 г. | 31.12. 2019 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 6.1.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | РРП |
| 6.1.2. | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | РРП |
| 6.1.3. | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 6.1.4. | Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | 34 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2019 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 7. | В Кабардино-Балкарской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г. | Кумыков А.М. | Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  | 01.10.2018 г | 30.10.2018 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  | 01.01.2019 г. | 28.02.2019 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 7.1.3. | Согласование проекта создания/обновления инфраструктуры регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  | 01.01.2019 г. | 28.02.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. |  | АРП |
| 7.1.5. | Формирование штатного расписания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  | 28.02.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. |  | АРП |
| 7.1.6. | Закупка, доставка и наладка оборудования |  |  | 30.10.2019 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. |  | АРП |
| 7.1.7. | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов |  |  | 30.10.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. |  | АРП |
| 7.1.8. | Открытие Центра |  |  | 31.12. 2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. |  | АРП |
| 7.1. | В Кабардино-Балкарской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |  | 31.12.2019 г. 31.12. 2019 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 8. | Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике |  | 01.01.2019 г. | 21.04.2019 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет о проведении всероссийской олимпиады | ПСР |
| 8.1. | Проведена всероссийская олимпиада школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике |  |  | 21.04.2019 г. | Мовсисян Г. О. | Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики о проведении всероссийской олимпиады школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в Кабардино-Балкарской Республике | ВДЛ |
| 9. | В Кабардино-Балкарской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 01.06.2019 г. . | 01.08.2019 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 01.01.2020 г. | 29.02.2020 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 9.1.3 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 01.06.2020 г. | 01.08.2020 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 9.1.4. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 01.01.2021 г. | 29.02.2021 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 9.1.5. | Создание на базе КБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Регионального модельного Центра |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А. | Приказ Минпросвещения КБР. | АРП |
| 9.1.6. | Заключение соглашения с ООО «Государство детей» по созданию региональной платформы навигатора дополнительного образования |  |  | 05.09.2018 г. | Дышекова Б.М. | Соглашение с ООО «Государство детей» | АРП |
| 9.1.7. | Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам |  | 01.11.2018 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 9.1.8. | Формирование базы данных о системе дополнительного образования в Кабардино-Балкарской Республике на платформе навигатора дополнительного образования |  | 01.12.2018 г. | 31.12.2019 г. | Касьянова Т.А. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 9.1.9. | Организация работы по внедрению модели персонифицированного финансирования на территории Кабардино-Балкарской Республики |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2021 г. | Кодзоков А.А. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 9.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  | 31.12.2021 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 10. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет. | ПСР |
| 10.1.1. | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия |  | 10.01.2020 г. | 30.01.2020 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Приказ органа управления образованием | РРП |
| 10.1.2. | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов |  |  | 30.01.2020 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационное письмо с приложением графика проведения открытых онлайн-уроков |  |
| 10.1.3. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 10.1. | 30 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  | 31.12.2020 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 11. | Не менее 2500 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.07.2020 г. | 01.08.2020 | Кумыков А. М. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП (куратор регионального проекта) |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РРП |
| 11.1.3. | Проведение информационной кампании с целью привлечения внимания обучающихся к реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Пресс-релиз | АРП |
| 11.1.4. | Изучение востребованности профессий на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике |  | 01.02.2020 г. | 01.03.2020 г. | Агирова С.Х. | Информационная справка | АРП |
| 11.1.5. | Формирование списка партнеров для реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.02.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Список партнеров | АРП |
| 11.1.6. | Проведение фестиваля профессий |  | 01.10.2020 г. | 10.11.2020 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и положение о проведении Фестиваля профессий | АРП |
| 11.1. | Не менее 2500 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 12. | В 24 общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Кумыков А.М. | Итоговый отчет | ПСР |
| 12.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.07.2019 г. | 01.08.2019 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 12.1.2 | Заключение соглашений с главами местных администраций муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятия |  | 01.03.2020 г. | 20.03.2020 г. | Кодзоков А.А. | Соглашения с главами местных администраций муниципальных районов | АРП |
| 12.1.3. | Реализация перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов | Итоговый отчет |  |
| 12.1.4. | Мониторинг реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А, | Детализированный отчет, отчеты по объектам | АРП |
| 12.1.5. | Подготовка итогового отчета |  |  | 20.12.2020 г. | Касьянова Т.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 12.1. | В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  | 31.12.2020 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 13. | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков |  | 01.07.2019 г. | 01.08.2019 г. | Касьянова Т.А, | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков |  | 01.01.2020 г. | 29.02.2020 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 13.1.3. | Согласование дизайн-проекта мобильного технопарка «Кванториум» |  | 01.03.2020 г. | 30.01.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Дизайн проект мобильного технопарка «Кванториум» | РРП |
| 13.1.4. | Согласование проекта инфраструктурного листа мобильного детского технопарка «Кванториум» |  | 01.03.2020 г. | 30.03.2020 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | Инфраструктурный лист мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 13.1.5. | Повышение квалификации сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» |  | 01.02.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Информационно аналитическая справка | АРП |
| 13.1.6. | Закупка, доставка и наладка учебного оборудования |  | 01.04.2020 г. | 30.08.2020 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | План-график закупок. Контракты, документы исполнения обязательств. Отчеты исполнения контрактов. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 13.1.7. | Разработка и согласование с Федеральным оператором годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум» |  | 01.07.2020 г. | 30.08.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшав М.Х, | Годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 13.1. | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  |  | 31 декабря 2020 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитическая справка | ВДЛ |
| 14. | Не менее 600 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  | 01.06.2020 г. | 30.08.2020г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитическая справка | ПСР |
| 14.1.1. | Формирование и утверждение перечня мероприятий, по результатам которых формируются профильные смены |  | 01.01.2020 г. | 28.02.2020 г. | Касьянова Т.А. | Приказ Минпросвещения КБР, перечень мероприятий | АРП |
| 14.1.2. | Определение направленностей профильных смен и сроков их проведения |  | 01.01.2020 г. | 28.02.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | График проведения профильных смен с указанием их направленностей | РРП |
| 14.1.3. | Разработка и утверждение образовательных программ профильных смен |  | 01.04.2020 г. | 01.05.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Образовательная программа | РРП |
| 14.1.4. | Определение состава педагогических кадров для работы в профильных сменах |  | 01.04.2020 г. | 01.05.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Штатное расписание | РРП |
| 14.1.5. | Формирование списка участников профильных смен |  | 01.05.2020 г. | 20.05.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Список участников | РРП |
| 14.1. | 600 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  |  | 30.08.2020г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 15. | Не менее 46 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Кумыков А. М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 15.1.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | АРП |
| 15.1.2. | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | АРП |
| 15.1.3. | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 15.1.4. | Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационно-аналитический отчет | АРП |
| 15.1. | Не менее 46 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2020 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 16. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 16.1.1. | Проведение семинара по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией |  | 01.03.2021 г. | 30.03.2021 г. | Касьянова Т.А. | Приказ, план проведения семинара | АРП |
| 16.1.2. | Определение партнеров в реализации целевой модели |  | 01.03.2021 г. | 30.04.2021 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Информационная справка | АРП |
| 16.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |  | 31 декабря 2021 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 17. | Создано 32000 новых человеко-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2020 г. | 01.08.2020 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 17.1.3. | Отбор образовательных учреждений для создания новых мест дополнительного образования детей |  | 01.02.2021 г. | 28.02.2021 г. | Касьянова Т.А. | Информационный отчет. Список образовательных учреждений с указанием количества новых мест и направленность дополнительных общеобразовательных программ | АРП |
| 17.1.4 | Формирование плана создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ |  | 01.03.2021 г. | 20.03.2021 г. | Касьянова Т.А. | Информационный отчет. Сформированы потребности в ресурсоном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях | АРП |
| 17.1.5. | Повышение квалификации педагогических работников для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам на новых местах |  |  | 31.08.2021 г. | Кушчетеров А.В. | Информационный отчет. 100% педагогических работников, работающих на новых местах ,при необходимости прошли обучение | АРП |
| 17.1.6. | Закупка, доставка и установка средств обучения |  | 01.04.2021 г. | 31.08.2021 г. | Бжанбеева Э.И. | План-график закупок. Контракты, документы исполнения обязательств. Отчеты исполнения контрактов. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 17.1.7. | Обеспечена готовность начала занятий на новых местах |  |  | 31.08.2021 г. | Касьянова Т.А., .Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В., руководители органов управления муниципальных районов и городских округов | Информационный отчет. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | АРП |
| 17.1. | Создано 32000 новых человеко-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  | 31.12. 2021 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 17. | Не менее 1000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  | 01.06.2021 г. | 30.08.2021г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитическая справка | ПСР |
| 17.1.1. | Формирование и утверждение перечня мероприятий, по результатам которых формируются профильные смены |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Касьянова Т.А. | Приказ Минпросвещения КБР, перечень мероприятий | АРП |
| 17.1.2. | Определение направленностей профильных смен и сроков их проведения |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | График проведения профильных смен с указанием их направленностей | АРП |
| 17.1.3. | Разработка и утверждение образовательных программ профильных смен |  | 01.04.2021 г. | 01.05.2021 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Образовательная программа | АРП |
| 17.1.4. | Определение состава педагогических кадров для работы в профильных сменах |  | 01.04.2021 г. | 01.05.2021 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Штатное расписание | АРП |
| 17.1.5. | Формирование списка участников профильных смен |  | 01.05.2021 г. | 20.05.2021 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Список участников | АРП |
| 17.1.6. | Обеспечена готовность проведения профильных смен |  | 01.06.2021 г. |  | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Разрешительные документы | АРП |
| 17.1. | 1000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  |  | 30.08.2021г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитическая справка | ВДЛ |
| 18. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 18.1.1. | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия |  | 10.01.2021 г. | 30.01.2021 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Приказ органа управления образованием | РРП |
| 18.1.2. | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов |  |  | 30.01.2021 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационное письмо с приложением графика проведения открытых онлайн-уроков | АРП |
| 18.1.3. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 18.1. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  | 31 декабря 2021 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 19. | Не менее 4000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Кумыков А.М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 19.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.07.2020 г. | 01.08.2020 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 19.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 19.1.3. | Проведение информационной кампании с целью привлечения внимания обучающихся к реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Пресс-релиз | АРП |
| 19.1.4. | Изучение востребованности профессий на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике |  | 01.02.2021 г. | 01.03.2021 г. | Агирова С.Х. | Информационная справка | АРП |
| 19.1.5. | Формирование списка партнеров для реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.02.2021 г. | 31.12.2021 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Список партнеров | АРП |
| 19.1.6. | Проведение фестиваля профессий |  | 01.10.2021 г. | 10.11.2021 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и положение о проведении Фестиваля профессий | АРП |
| 19.1. | Не менее 4000 детей в в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  | 31 декабря 2021 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 20. | В 24 общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 01.01.021 г. | 31.12.2021 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 20.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.07. 2020 г. | 01.08.2020 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 20.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 20.1.3. | Заключение соглашений с главами местных администраций муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятия |  | 01.03.2020 г. | 20.03.2020 г. | Кодзоков А.А. | Соглашения с главами местных администраций муниципальных районов | АРП |
| 20.1.4. | Реализация перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов | Итоговый отчет | АРП |
| 20.1.5. | Мониторинг реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А, | Детализированный отчет, отчеты по объектам | АРП |
| 20.1.6. | Подготовка итогового отчета |  |  | 20.12.2020 г. | Касьянова Т.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 20.1. | В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  | 31 декабря 2021 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 21. | Не менее 52 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Кумыков А. М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 21.1.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | АРП |
| 21.1.2. | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | АРП |
| 21.1.3. | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 21.1.4. | Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационно-аналитический отчет | АРП |
| 21.1. | Не менее 52 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | 31 декабря 2021 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 22. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 22.1.1. | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  | 01.07.2020 г. | 01.08.2020 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  | 01.01.2021 г. | 28.02.2021 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 22.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  |  | 31 декабря 2021 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 23. | Не менее 1500 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  | 01.06.2022 г. | 30.08.2022г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический справка | ПСР |
| 23.1.1. | Формирование и утверждение перечня мероприятий, по результатам которых формируются профильные смены |  | 01.01.2022 г. | 28.02.2022 г. | Касьянова Т.А. | Приказ Минпросвещения КБР, перечень мероприятий | АРП |
| 23.1.2. | Определение направленностей профильных смен и сроков их проведения |  | 01.01.2022 г. | 28.02.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | График проведения профильных смен с указанием их направленностей | АРП |
| 23.1.3. | Разработка и утверждение образовательных программ профильных смен |  | 01.04.2022 г. | 01.05.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Образовательная программа | АРП |
| 23.1.4. | Определение состава педагогических кадров для работы в профильных сменах |  | 01.04.2022 г. | 01.05.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Штатное расписание | АРП |
| 23.1.5. | Формирование списка участников профильных смен |  | 01.05.2022 г. | 20.05.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Список участников | АРП |
| 23.1.6. | Обеспечена готовность проведения профильных смен |  | 01.06.2022 г. |  | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Разрешительные документы | АРП |
| 23.1. | 1500 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  |  | 30.08.2022г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический справка | ВДЛ |
| 24. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 24.1.1. | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия |  | 10.01.2022 г. | 30.01.2022 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Приказ органа управления образованием | КРП |
| 24.1.2. | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов |  |  | 30.01.2022 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационное письмо с приложением графика проведения открытых онлайн-уроков | АРП |
| 24.1.3. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 24.1. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  | 31.12.2022 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 25. | Не менее 5000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.М. Кумыков | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 25.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.07.2021 г. | 01.08.2021 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АПР |
| 25.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 01.01.2022 г. | 28.02.2022 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АПР |
| 25.1.3. | Проведение информационной кампании с целью привлечения внимания обучающихся к реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Пресс-релиз | АРП |
| 25.1.4. | Изучение востребованности профессий на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике |  | 01.02.2022 г. | 01.03.2022 г. | Агирова С.Х. | Информационная справка | АРП |
| 25.1.5. | Формирование списка партнеров для реализации проекта «Билет в будущее» |  | 01.02.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Список партнеров | АРП |
| 25.1.6. | Проведение фестиваля профессий |  | 01.10.2022 г. | 10.11.2022 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и положение о проведении Фестиваля профессий | АРП |
| 25.1. | Не менее 5000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  | 31.12.2022 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 26. | В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Кумыков А.М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 26.1.1 | Подготовка и предоставление заяви в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.07.2021 г. | 01.08. 2021 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 01.01.2022 г. | 28.12.2022 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 26.1.3. | Заключение соглашений с главами местных администраций муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятия |  | 01.03.2022 г. | 20.03.2022 г. | Кодзоков А.А. | Соглашения с главами местных администраций муниципальных районов | АРП |
| 26.1.4. | Реализация перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2022 г. | 31.12.2022 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов | Итоговый отчет | АРП |
| 26.1.5. | Мониторинг реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |  | 01.05.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А, | Детализированный отчет, отчеты по объектам | АРП |
| 26.1.6. | Подготовка итогового отчета |  |  | 20.12.2022 г. | Касьянова Т.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 26.1. | В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  | 31.12.2022 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 27. | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Кумыков А.М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков |  | 01.07.2021 г. | 01.08.2021 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 27.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков |  | 01.01.2022 г. | 28.02.2022 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | АРП |
| 27.1.3. | Согласование дизайн-проекта мобильного технопарка «Кванториум» |  | 01.03.2022 г. | 30.01.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Дизайн проект мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 27.1.4. | Согласование проекта инфраструктурного листа мобильного детского технопарка «Кванториум» |  | 01.03.2022 г. | 30.03.2022 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | Инфраструктурный лист мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 27.1.5. | Повышение квалификации сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» |  | 01.02.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Информационно аналитическая справка | АРП |
| 27.1.6. | Закупка, доставка и наладка учебного оборудования |  | 01.04.2022 г. | 30.08.2022 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | План-график закупок. Контракты, документы исполнения обязательств. Отчеты исполнения контрактов. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 27.1.7. | Разработка и согласование с Федеральным оператором годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум» |  | 01.07.2022 г. | 30.08.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшав М.Х, | Годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 27.1. | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  |  | 31.12.2022 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 28. | Не менее 58 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 28.1.1. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | АРП |
| 28.1.2. | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | АРП |
| 28.1.3. | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 28.1.4. | Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационно-аналитический отчет | АРП |
| 28.1. | 58 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | 31.12.2022 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 29. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  | 01.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  | 01.01.2022 г. | 28.02.2022 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 29.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республике, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  |  | 31.12. 2022 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 30. | Не менее 2000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  | 01.06.2023 г. | 30.08.2023г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический справка | ПСР |
| 30.1.1. | Формирование и утверждение перечня мероприятий, по результатам которых формируются профильные смены |  | 01.01.2023 г. | 28.02.2023 г. | Касьянова Т.А. | Приказ Минпросвещения КБР, перечень мероприятий | АРП |
| 30.1.2. | Определение направленностей профильных смен и сроков их проведения |  | 01.01.2023 г. | 28.02.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | График проведения профильных смен с указанием их направленностей | АРП |
| 30.1.3. | Разработка и утверждение образовательных программ профильных смен |  | 01.04.2023 г. | 01.05.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Образовательная программа | АРП |
| 30.1.4. | Определение состава педагогических кадров для работы в профильных сменах |  | 01.04.2023 г. | 01.05.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Штатное расписание | АРП |
| 30.1.5. | Формирование списка участников профильных смен |  | 01.05.2023 г. | 20.05.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Список участников | АРП |
| 30.1.6. | Обеспечена готовность проведения профильных смен |  |  | 01.06.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Разрешительные документы | АРП |
| 30.1. | 2000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  |  | 30.08.2023г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический справка | ВДЛ |
| 31. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся в Кабардино-Балкарской республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 31.1.1. | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия |  | 10.01.2022 г. | 30.01.2022 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Приказ органа управления образованием | РРП |
| 31.1.2. | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов |  |  | 30.01.2022 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационное письмо с приложением графика проведения открытых онлайн-уроков | АРП |
| 31.1.3. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Информационно аналитический отчет | АРП |
| 31.1. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся в Кабардино-Балкарской республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  | 31.12.2023 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 32. |  | Не менее 6000 детей в Кабардино-Балкарской республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Кумыков А.М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 32.1.1 |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 32.1.2 |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2023 г. | 28.02.203 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 32.1.3. |  | Проведение информационной кампании с целью привлечения внимания обучающихся к реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Пресс-релиз | АРП |
| 32.1.4. |  | Изучение востребованности профессий на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике | 01.02.2023 г. | 01.03.2023 г. | Агирова С.Х. | Информационная справка | АРП |
| 32.1.5. |  | Формирование списка партнеров для реализации проекта «Билет в будущее» | 01.02.2023 г. | 31.12.2023 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Список партнеров | АРП |
| 32.1.6. |  | Проведение фестиваля профессий | 01.10.2023 г. | 10.11.2023 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и положение о проведении Фестиваля профессий | АРП |
| 32.1. |  | Не менее 6000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2023 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 33. |  | В общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской республике, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 33.1.1 |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 33.1.2 |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | АРП |
| 33.1.3 |  | Заключение соглашений с главами местных администраций муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятия | 01.03.2023 г. | 20.03.2023 г. | Кодзоков А.А. | Соглашения с главами местных администраций муниципальных районов | АРП |
| 33.1.4. |  | Реализация перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01.05.2023 г. | 31.12.2023 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов | Итоговый отчет | АРП |
| 33.1.5. |  | Мониторинг реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01.05.2023 г. | 31.12.2023 г. | Касьянова Т.А, | Детализированный отчет, отчеты по объектам | АРП |
| 33.1.6. |  | Подготовка итогового отчета |  | 20.12.2023 г. | Касьянова Т.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 33.1. |  | В общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2023 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 34. |  | Создан мобильный технопарко «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 34.1.1. |  | Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 34.1.2. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2023 г. | 28.02.2023 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | АРП |
| 34.1.3. |  | Согласование дизайн-проекта мобильного технопарка «Кванториум» | 01.03.2023 г. | 30.01.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Дизайн проект мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 34.1.4. |  | Согласование проекта инфраструктурного листа мобильного детского технопарка «Кванториум» | 01.03.2023 г. | 30.03.2023 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | Инфраструктурный лист мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 34.1.5. |  | Повышение квалификации сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.02.2023 г. | 31.12.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Информационно аналитическая справка | АРП |
| 34.1.6. |  | Закупка, доставка и наладка учебного оборудования | 01.04.2023 г. | 30.08.2023 г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | План-график закупок. Контракты, документы исполнения обязательств. Отчеты исполнения контрактов. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 34.1.7. |  | Разработка и согласование с Федеральным оператором годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум» | 01.07.2023 г. | 30.08.2023 г. | Касьянова Т.А., Арипшав М.Х, | Годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 34.1.8. |  | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31.12.2023 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 34.1. |  | Создан мобильный технопарко «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 35. |  | Не менее 64 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Кумыков А.М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 35.1.1. |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | АРП |
| 35.1.2. |  | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | АРП |
| 35.1.3. |  | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 35.1.4. |  | Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационно-аналитический отчет | АРП |
| 35.1.5. |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | АРП |
| 35.1.6. |  | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | АРП |
| 35.1.7. |  | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 35.1. |  | Не менее 64 % детей в Кабардино-Балкарской республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2023 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 36. |  | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 36.1.1. |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2022 г. | 01.08.2022 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 36.1.2. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2023 г. | 28.02.2023 г. | Кодзоков А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 36.1. |  | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 31.12.2023 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 37. |  | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся в Кабардино-Балкарской республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 37.1.1 |  | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия | 10.01.2024 г. | 30.01.2024 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Назначение ответственных в муниципальных районах и городских округах за реализацию мероприятия | КРП |
| 37.1.2. |  | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов |  | 30.01.2024 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Доведение графика проведения открытых онлайн-уроков до руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | АРП |
| 37.1.3. |  | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках | АРП |
| 37.1. |  | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся в кабардино-Балкарской Республике приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2024 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 38. |  | Не менее 7000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 38.1.1. |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.07.2023 г. | 01.08.2023 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 38.1.2. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2024 г. | 28.02.2204 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 38.1.3. |  | Проведение информационной кампании с целью привлечения внимания обучающихся к реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Пресс-релиз | АРП |
| 38.1.4. |  | Изучение востребованности профессий на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике | 01.02.2024 г. | 01.03.2024 г. | Агирова С.Х. | Информационная справка | АРП |
| 38.1.5. |  | Формирование списка партнеров для реализации проекта «Билет в будущее» | 01.02.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Елеева А.А. | Список партнеров | АРП |
| 38.1.6. |  | Проведение фестиваля профессий | 01.10.2024 г. | 10.11.2024 г. | Касьянова Т.А. | Приказ и положение о проведении Фестиваля профессий | АРП |
| 38.1. |  | Не менее 7000 детей в Кабардино-Балкарской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12. 2024 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 39. |  | В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0101.2024 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 39.1.1 |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2023 г. | 01.08.2023 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 39.1.2. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01. 01.2024 г. | 29.02.2024 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 39.1.3. |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2023 г. | 01.08.2023 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 39.1.4. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2024 г. | 28.02.2024 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | АРП |
| 39.1.5. |  | Заключение соглашений с главами местных администраций муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятия | 01.03.2024 г. | 20.03.2024 г. | Кодзоков А.А. | Соглашения с главами местных администраций муниципальных районов | АРП |
| 39.1.6. |  | Реализация перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01.05.2024 г. | 31.12.2024 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов | Итоговый отчет | РРП |
| 39.1.7. |  | Мониторинг реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 01.05.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А, | Детализированный отчет, отчеты по объектам | АРП |
| 38.1.8. |  | Подготовка итогового отчета |  | 20.12.2024 г. | Касьянова Т.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 39.1. |  | В общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31.12.2024 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 40. |  | Создан мобильный технопарко «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 40.1.1. |  | Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2023 г. | 01.08.2023 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 40.1.2. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2024 г. | 28.02.2024 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | АРП |
| 40.1.3. |  | Согласование дизайн-проекта мобильного технопарка «Кванториум» | 01.03.2024 г. | 30.01.2024 г. | Арипшев М.Х. | Дизайн проект мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 40.1.4. |  | Согласование проекта инфраструктурного листа мобильного детского технопарка «Кванториум» | 01.03.2024 г. | 30.03.20234г. | Касьянова Т.А., Бжанбеева Э.И. | Инфраструктурный лист мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 40.1.5 |  | Повышение квалификации сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.02.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Информационно аналитическая справка | АРП |
| 40.1.6. |  | Закупка, доставка и наладка учебного оборудования | 01.04.2024 г. | 30.08.2024 г. | Бжанбеева Э.И. | План-график закупок. Контракты, документы исполнения обязательств. Отчеты исполнения контрактов. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | АРП |
| 40.1.7. |  | Разработка и согласование с Федеральным оператором годового плана работы мобильного технопарка «Кванториум» | 01.07.2024 г. | 30.08.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х, | Годовой план работы мобильного технопарка «Кванториум» | АРП |
| 40.1. |  | Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 41. |  | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А. М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 41.1.1. |  | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2023 г. | 01.08.2023 г. | Касьянова Т.А. | Заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | АРП |
| 41.1.2. |  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2024 г. | 29.02.2024 г. | Кодзоков А.А. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | АРП |
| 41.1. |  | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 31.12.2024 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 42. |  | Не менее 70 % детей в Кабардино-Балкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Кумыков А. М. | информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 42.1.1. |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для работы с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | АРП |
| 42.1.2. |  | Формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х. | Электронный банк данных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ | АРП |
| 42.1.3. |  | Создание доступной среды для детей с ОВЗ в организациях дополнительного образования | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Устова Л.А. | Итоговый отчет | АРП |
| 42.1.4. |  | Подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Кушчетеров А.В. | Информационно-аналитический отчет | АРП |
| 42.1. |  | Не менее 70 % детей в Кабардино-Балллкарской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2024 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 43. |  | Не менее 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей | 01.06.2024 г. | 30.08.2024г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический справка | ПСР |
| 43.1.1. |  | Формирование и утверждение перечня мероприятий, по результатам которых формируются профильные смены | 01.01.2024 г. | 28.02.2024 г. | Касьянова Т.А. | Приказ Минпросвещения КБР, перечень мероприятий | АРП |
| 43.1.2. |  | Определение направленностей профильных смен и сроков их проведения | 01.01.2024 г. | 28.02.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | График проведения профильных смен с указанием их направленностей | АРП |
| 43.1.3. |  | Разработка и утверждение образовательных программ профильных смен | 01.04.2024 г. | 01.05.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Образовательная программа | АРП |
| 43.1.4. |  | Определение состава педагогических кадров для работы в профильных сменах | 01.04.2024 г. | 01.05.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Штатное расписание | АРП |
| 43.1.5. |  | Формирование списка участников профильных смен | 01.05.2024 г. | 20.05.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Список участников | АРП |
| 43.1.6. |  | Обеспечена готовность проведения профильных смен |  | 01.06.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В. | Разрешительные документы | АРП |
| 43.1. |  | 3000 учащихся Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в летних профильных сменах (школах), организованных государственными учреждениями дополнительного образования детей |  | 30.08.2024г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический справка | ВДЛ |
| 44. |  | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кабардино-Балкарской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2020 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 44.1.1. |  | Разработка и реализация перечня мер по развитию наставничества | 01.01.2020 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А | Перечень мероприятий, Информационно-аналитическая справка | АРП |
| 44.1.2. |  | Определение партнеров в реализации наставничества | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В., Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Список партнеров | РРП |
| 44.1.3. |  | Формирование списка наставников и лиц, в отношении которых осуществляется наставничество | 01.03.2020 г. | 31.12.2024 г. | Касьянова Т.А., Арипшев М.Х., Калмыкова К.А., Кольченко А.В., Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов | Список наставников | РРП |
| 44.1.4. |  | Проведение форума наставников | 20.03.2021 г. |  | Касьянова Т.А. | Приказ, положение о форуме наставников | РРП |
| 44.1. |  | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Кабардино-Балкарской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  | 31.12.2024 г. | Мовсисян Г. О. | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 45. |  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Кабардино-Балкарской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Кумыков А.М. | Информационно-аналитический отчет | ПСР |
| 45.1.1. |  | Изучение опыта организации сетевого взаимодействия в Кабардино-Балкарской Республике | 01.01.2024 г. | 01.03.2024 г. | Касьянова Т.А. | Информационно-аналитическая справка | АРП |
| 45.1.2. |  | Изучение потребности освоения общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану | 01.01.2024 г. | 28.02.2024 г. | Мальбахов А.А. | Список обучающихся | РРП |
| 45.1.3. |  | Подготовка нормативных документов | 01.01.2024 г. | 01.03.2024 г. | Мальбахов А.А. | Нормативные документы | РРП |
| 45.1. |  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Кабардино-Балкарской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  | 31 декабря 2024 г. | Мовсисян Г. О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

- Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По КБР | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fкванториум= Ki где: Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет КБР в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Орган исполнительной власти КБР, реализующий государственную политику в области образования | По КБР | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fоу= i=1uXi где: Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований КБР | Орган исполнительной власти КБР, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования КБР | По КБР | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fбвб= X где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований КБР | Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти КБР, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования КБР | По КБР | 1 раз в год |  |

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1 | В Кабардино-Балкарской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Кабардино-Балкарской Республике | 973 0703 02 4 Е2 51890 244 | 215,73 | 0,00 | 0,00 | 215,73 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет |  | 213,57 | 0,00 | 0,00 | 213,57 |
| 1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 213,57 | 0,00 | 0,00 | 213,57 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| 1.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Для 46 тыс. детей не менее чем в 169 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 973 0702 02 2 Е2 50970 500 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | 28,38 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет |  | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 1.2.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Создано не менее 30,676 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 973 0703 02 4 Е2 54910 244 | 196,32 | 0,00 | 0,00 | 196,32 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет |  | 194,36 | 0,00 | 0,00 | 194,36 |
| 1.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 194,36 | 0,00 | 0,00 | 194,36 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 1.3.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 440,43 | 0,00 | 0,00 | 440,43 |
| федеральный бюджет |  |  | 434,33 | 0,00 | 0,00 | 434,33 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 434,33 | 0,00 | 0,00 | 434,33 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики

| Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  |  |  |  |  |  |  |

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году